## Backlog
Produto BACKLOG - Elite Academy
Sprint | Atividades | Nível de prioridade | STATUS | Responsavel | [7 empty] | STATUS
0 | Levantamento de requisitos - inicial | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | #REF! | CONCLUÍDO | IMPRESCINDÍVEL | 3
| Protótipo - execução | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Ex_Rodrigo. | 3 | 3 | [5 empty] | EM EXECUÇÃO | IMPORTANTE | 2
| Diagramação | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 7 | [7 empty] | FAZER | SERIA BOM TER | 1
| Criação Git hub | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Ex_Rodrigo. | 3 | 3
| Planner - Criação e Alimentação | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3 | 3 | [5 empty] | Aluno 1 | ALINE CRISTINA PEREIRA TROFINO
| Logótipo - esquema de cores | SERIA BOM TER | CONCLUÍDO | Ex_Carla. | 0 | 0 | 12 | 12 | #REF! | #REF! | SPRINT 0 | Aluno 2 | HARIEL THUMS RIGELII
[12 empty] | Aluno 3 | JONATHAN GABRIEL DE ASSIS
1 | Levantamento de requisitos - Sprint 01 | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3 | 3 | [5 empty] | Aluno 4 | LAROY BERSOT RIBEIRO DO PRADO
| Criação do conteúdo - Laboratório de Hardware (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 4, 6 | 3 | 3 | [5 empty] | Aluno 5 | LUIZ FELIPE DE ALMEIDA CAMARGO
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 2, 7, 5 | 3 | 3 | [5 empty] | Aluno 6 | RITA DE CASSIA FERREIRA
| Criação do conteúdo - Inglês (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 1, 3 | 3 | 3 | [5 empty] | Aluno 7 | RODRIGO ARTUR DA SILVA PEREIRA
| Configurações iniciais do site - Word press | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2 | 3 | 3
| Estratégia e estudo de ferramentas para criação de site ou continuar com html inicial | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3 | 3
| Criação do conteúdo - Laboratório de Hardware (video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Aluno 4, 6 | 2 | 2
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação ( video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Aluno 2, 7, 5 | 2 | 2
| Criação do conteúdo - Inglês (video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Aluno 1, 3 | 2 | 2
| Preparação ambiente para hospedagem local do Site | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2 | 2 | 2
| Banco de dados local | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2 | 2 | 2
| Reestruturação de levantamento de requisitos para plano de negócio | SERIA BOM TER | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 0 | 0 | 28 | 28 | #REF! | #REF! | SPRINT 1
2 | Home - Interface WordPress - Criação do site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2, 6 | 3 | 3
| Configurações de Segurança - Criação do site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2, 6
| Tela de Login - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2, 6 | 3 | 3
| Carinho de compras - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2, 6 | 3 | 3
| Área da loja - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 2
| Cadastro de novo usúario - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2, 6 | 3 | 3
| Página para Finalizar compra (métodos de pagamentos) - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 2
| Recuperando senha - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2, 6 | 3 | 3
| Criação do conteúdo - Português (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 3 | 3 | 3
| Criação do conteúdo - Matematica Discreta (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 5 | 3 | 3
| Criação do conteúdo - AOC (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 4 | 3 | 3
| Estudo do plugin WooCommerce - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2, 6 | 2 | 2
| Área para Adicionar novos Produtos - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 2
| Página do ADM - Criação site | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2, 6 | 2 | 2
| Criação do conteúdo - Matematica Discreta (video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2, 6 | 2 | 2
| Criação do conteúdo - AOC (video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Aluno 6 | 3 | 3
| Relatório de vendas - Criação site | SERIA BOM TER | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2, 6 | #REF! | #REF!
| Área do Aluno - Criação site | SERIA BOM TER | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2, 6 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SPRINT 2
3 | Plano / Regras de Negócio Final | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 1,6 | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF!
| Sanar os blockpoints encontrado no projeto final | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2,3,4,5,6,7 | 3 | 3
| Criação do conteúdo - Português (video) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 3, 7
| Criação do conteúdo - Inglês (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 3
| Criação do conteúdo - Português (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 3
| Criação do conteúdo - AOC (vídeo) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 4
| Criação do conteúdo - AOC (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 6
| Criação do conteúdo - Matemática Discreta (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 1, 5, 6
| Criação do conteúdo - Matemática Discreta (video) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 4, 1
| Adição do contéudo no site - Criação do site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 2
| Contato - Criação do site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 2
| Layout final página site - Criação do site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2, 3, 4
| Carteira Digital - Criação do site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 2
| Compra de Crédito para carteira - Criação do site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 2
| Atualização do contéudo Matemática Discreta | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 3, 6, 5
| Atualização do contéudo Português | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 2
| Criação do conteúdo - Inglês (jogo) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Aluno 1
| Criação do conteúdo - Laboratório de Hardware (jogo) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Aluno 5
| Política Privacidade - Criação do site | SERIA BOM TER | CONCLUÍDO | Aluno 2
| Criação contéudo - Política Privacidade | SERIA BOM TER | CONCLUÍDO | Aluno 7