## Sheet1
Data de início: | 2020-10-19
Data atual: | 2020-11-08
Duração (d): | 23
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2020-10-19 | 144 | 7 | 137
2 | 2020-10-20 | 137.4545 | 4 | 133
3 | 2020-10-21 | 130.9091 | 3 | 130
4 | 2020-10-22 | 124.3636 | 1 | 129
5 | 2020-10-23 | 117.8182 | 1 | 128
6 | 2020-10-24 | 111.2727 | 2 | 126
7 | 2020-10-25 | 104.7273 | 8 | 118
8 | 2020-10-26 | 98.1818 | 8 | 110
9 | 2020-10-27 | 91.6364 | 3 | 107
10 | 2020-10-28 | 85.0909 | 13 | 94
11 | 2020-10-29 | 78.5455 | 15 | 79
12 | 2020-10-30 | 72 | 11 | 68
13 | 2020-10-31 | 65.4545 | 3 | 65
14 | 2020-11-01 | 58.9091 | 5 | 60
15 | 2020-11-02 | 52.3636 | 1 | 59
16 | 2020-11-03 | 45.8182 | 0 | 59
17 | 2020-11-04 | 39.2727 | 4 | 55
18 | 2020-11-05 | 32.7273 | 8 | 47
19 | 2020-11-06 | 26.1818 | 13 | 34
20 | 2020-11-07 | 19.6364 | 11 | 23
21 | 2020-11-08 | 13.0909 | 7 | 16
TAREFAS
Descrição |  |  |  |  | Responsavel | Data de início | Previsão (h) | Data de término | Aluno 1 | ALINE CRISTINA PEREIRA TROFINO
Home - Interface WordPress - Criação site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-22 | 21 | 2020-11-02 | Aluno 2 | HARIEL THUMS RIGELLI
Configurações de Segurança - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 2 | 2020-10-19 | 3 | 2020-10-19 | Aluno 3 | JONATHAN GABRIEL DE ASSIS
Tela de Login - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-23 | 6 | 2020-10-29 | Aluno 4 | LAROY BERSOT RIBEIRO DO PRADO
Carinho de compras - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-24 | 8 | 2020-10-26 | Aluno 5 | LUIZ FELIPE DE ALMEIDA CAMARGO
Pagina para finalizar compra - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-25 | 5 | 2020-10-26 | Aluno 6 | RITA DE CASSIA FERREIRA
Cadastro de novo usuário - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-26 | 5 | 2020-10-30 | Aluno 7 | RODRIGO ARTUR DA SILVA PEREIRA
Recuperando senha - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-27 | 5 | 2020-10-31
Criação do conteúdo - Portugues - texto |  |  |  |  | Aluno 3 | 2020-10-25 | 5 | 2020-10-27
Criação do conteúdo - Matematica - texto |  |  |  |  | Aluno 5 | 2020-10-26 | 8 | 2020-10-29
Criação do conteúdo - AOC - texto |  |  |  |  | Aluno 4 | 2020-10-21 | 5 | 2020-10-27
Burndown - sprint 2 |  |  |  |  | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2020-10-19 | 6 | 2020-11-08
Backlog - Sprint 2 |  |  |  |  | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2020-10-19 | 6 | 2020-11-08
Levantamento de requisitos sprint 2 |  |  |  |  | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2020-10-19 | 4 | 2020-10-20
Estudo do plugin WooCommerce - Criação site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-27 | 5 | 2020-10-28
Área para Adicionar novos Produtos |  |  |  | - Criação site | Aluno 2 | 2020-10-25 | 1 | 2020-10-26
Configurações de Segurança - Criação site |  |  |  |  | Aluno 2 | 2020-10-19 | 5 | 2020-10-21
Página do ADM - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-29 | 3 | 2020-10-28
Criação do conteúdo - Matematica - video |  |  |  |  | Aluno 1 | 2020-10-24 | 5 | 2020-11-02
Criação do conteúdo - AOC - video |  |  |  |  | Aluno 6 | 2020-10-21 | 5 | 2020-11-07
Criação do conteúdo - Portugues - video |  |  |  |  | Aluno 7 | 2020-10-25 | 5
Relatório de vendas - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-30 | 5 | 2020-10-29
Área da Loja - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-31 | 5 | 2020-11-01
Área do Aluno - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-11-01 | 5 | 2020-11-04
Reestruturação no plano de negocio (valores) |  |  |  |  | Aluno 1, 4, 6 | 2020-10-04 | 5
Alimentar Github |  |  |  |  | Aluno 2 | 2020-10-19 | 8 | 2020-11-08
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1