## Burndown_Sprint03
Data de início: | 2020-11-09
Data atual: | 2020-11-27
Duração (d): | 23
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2020-11-09 | 148 | 8 | 140
2 | 2020-11-10 | 141.2727 | 4 | 136
3 | 2020-11-11 | 134.5455 | 3 | 133
4 | 2020-11-12 | 127.8182 | 3 | 130
5 | 2020-11-13 | 121.0909 | 4 | 126
6 | 2020-11-14 | 114.3636 | 6 | 120
7 | 2020-11-15 | 107.6364 | 8 | 112
8 | 2020-11-16 | 100.9091 | 8 | 104
9 | 2020-11-17 | 94.1818 | 4 | 100
10 | 2020-11-18 | 87.4545 | 13 | 87
11 | 2020-11-19 | 80.7273 | 12 | 75
12 | 2020-11-20 | 74 | 7 | 68
13 | 2020-11-21 | 67.2727 | 6 | 62
14 | 2020-11-22 | 60.5455 | 8 | 54
15 | 2020-11-23 | 53.8182 | 6 | 48
16 | 2020-11-24 | 47.0909 | 4 | 44
17 | 2020-11-25 | 40.3636 | 4 | 40
18 | 2020-11-26 | 33.6364 | 8 | 32
19 | 2020-11-27 | 26.9091 | 5 | 27
20 | 2020-11-28 | 20.1818 | 7 | 20
21 | 2020-11-29 | 13.4545 | 8 | 12
TAREFAS | [8 empty] | Aluno 1 | ALINE CRISTINA PEREIRA TROFINO
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | Responsável | Data de início | Previsão (h) | Data de término | Aluno 2 | HARIEL THUMS RIGELII
Plano de Negócio Final |  |  |  |  | Aluno 1,6 | 2020-11-12 | 14 | 2020-11-26 | Aluno 3 | JONATHAN GABRIEL DE ASSIS
Sanar os blockpoints encontrado no projeto final |  |  |  |  | Aluno 1, 2,3,4,5,6,7 | 2020-11-13 | 2 | 2020-11-25 | Aluno 4 | LAROY BERSOT RIBEIRO DO PRADO
Criação do conteúdo - (jogos/quiz) - Hardware |  |  |  |  | Aluno 5 | 2020-11-12 | 5 | 2020-11-25 | Aluno 5 | LUIZ FELIPE DE ALMEIDA CAMARGO
Criação do conteúdo - (jogos/quiz) - Inglês |  |  |  |  | Aluno 1 | 2020-11-14 | 4 | 2020-11-19 | Aluno 6 | RITA DE CASSIA FERREIRA
Criação do conteúdo - Inglês - Parte 2 (texto) |  |  |  |  | Aluno 3 | 2020-11-21 | 3 | 2020-11-22 | Aluno 7 | RODRIGO ARTUR DA SILVA PEREIRA
Criação do conteúdo - Português - Parte 2 (texto) |  |  |  |  | Aluno 3 | 2020-11-16 | 4 | 2020-11-17
Criação do conteúdo - AOC- Parte 2 (texto) |  |  |  |  | Aluno 6 | 2020-11-16 | 3 | 2020-11-20
Criação do conteúdo - Matemática Discreta - Parte 2 (video) |  |  |  |  | Aluno 1 | 2020-11-12 | 3 | 2020-11-24
Criação do conteúdo - Português - Parte 1 (video) |  |  |  |  | Aluno 3 | 2020-11-13 | 5 | 2020-11-25
Criação do conteúdo - AOC - Parte 2 (video) |  |  |  |  | Aluno 4 | 2020-11-16 | 7 | 2020-11-25
Criação do conteúdo - Português - Parte 2 (video) |  |  |  |  | Aluno 7 | 2020-11-13 | 4 | 2020-11-22
Política Privacidade - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 2 | 2020-11-12 | 1 | 2020-11-21
Contato - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 2 | 2020-11-12 | 3 | 2020-11-21
Criação do Video Apresentação Final |  |  |  |  | Aluno 2,3,4,7 | 2020-11-20 | 15 | 2020-11-27
Adição do contéudo no site - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 2 | 2020-11-23 | 4 | 2020-11-23
Criação contéudo - Política Privacidade |  |  |  |  | Aluno 7 | 2020-11-12 | 2 | 2020-11-21
Layout final página site - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1,4 | 2020-11-12 | 13 | 2020-11-20
Carteira Digital - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 2 | 2020-11-15 | 8 | 2020-11-23
Compra de Crédito para carteira - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 2 | 2020-11-16 | 8 | 2020-11-23
Apresentação final do projeto - slides |  |  |  |  | Aluno 2,3,4,7 | 2020-11-14 | 7 | 2020-11-26
Alimentação Git Hub |  |  |  |  | Aluno 2 | 2020-11-12 | 6 | 2020-11-24
Atualização do contéudo Português- Parte 1 |  |  |  |  | Aluno 3 | 2020-11-09 | 2 | 2020-11-25
Atualização do contéudo Matemática Discreta- Parte 1 - Conteúdo - Lógica |  |  |  |  | Aluno 1 | 2020-11-24 | 3 | 2020-11-25
Atualização do contéudo Matemática Discreta- Parte 2- Video - Grafos |  |  |  |  | Aluno 4 | 2020-11-24 | 6 | 2020-11-25
Atualização do contéudo Matemática Discreta- Parte 1- Video- Lógica |  |  |  |  | Aluno 1 | 2020-11-24 | 3 | 2020-11-25
Atualização do contéudo Matemática Discreta- Parte 2- Contéudo - Grafos |  |  |  |  | Alunos 6, 5 | 2020-11-24 | 5 | 2020-11-25
Atualização Backlog e Burndown |  |  |  |  | Aluno 1,2 | 2020-11-12 | 8 | 2020-11-27